План

работы с группой проекта

«Социальный лифт в образование и науку для детей,

находящихся в трудной жизненной ситуации»

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Организация-соисполнитель проекта | | ГОУ ВПО «Липецкий государственный технический университет», МАОУ СОШ №29 г. Липецка, ОАУ С(К)О школа-интернат III-IV вида г. Липецка | |
|  | | *название организации* | |
| № п/п | Научно-исследовательские мероприятия | | Сроки проведения | |
|  | Формирование группы школьников для участия в проекте | | апрель-июнь 2015 | |
|  | Запись школьников в Дистанционную школу | | июнь-сентябрь 2015 | |
|  | Прикрепление школьников-исследователей к научным руководителям на местах и к научным коллективам | | Июнь-сентябрь 2015 | |
|  | Определение индивидуальных тем для исследования | | Июнь-сентябрь 2015 | |
|  | Составление индивидуальных планов подготовки | | Сентябрь 2015 | |
|  | Составление планов работы с группой | | Сентябрь 2015 | |
|  | Родительское собрание «Цель проекта «Социальный лифт в образование и науку для детей, находящихся в трудной жизненной ситуации» | | Сентябрь 2015 | |
|  | Консультации по выполнению научно-исследовательских проектов | | Июнь-март 2015-2016 | |
|  | Проведение ознакомительных посещений научных лабораторий и современных производств НЛМК, ЛКМ, Бекарт Липецк, ОЭЗ | | По согласованию в течение года | |
|  | Семинар «Проектная деятельность. Основные этапы работы над проектом» | | Октябрь 2015 | |
|  | Участие в ФОС молодых исследователей «Шаг в будущее, Центральная Россия» | | Ноябрь 2015 | |
|  | Практическое занятие «Современные возможности презентации научных результатов. Учимся слушать себя и других» | | Ноябрь 2015 | |
|  | Семинар «Инновации в теоретической и экспериментальной физике» | | Декабрь 2015 | |
|  | Круглый стол «Лженаука и популяризация научных знаний среди молодежи: поддержка стартапов: от идеи к коммерческой реализации»» | | Январь 2016 | |
|  | Семинар «Современные возможности презентации научных результатов. Выбор и формулировка гипотезы научного исследования» | | Февраль 2016 | |
|  | Участие школьников-исследователей во Всероссийском форуме «Шаг в будущее», в том числе, без доклада, в качестве научной подготовки | | Март 2016 | |