План

работы с группой проекта

«Социальный лифт в образование и науку для детей,

находящихся в трудной жизненной ситуации»

|  |  |
| --- | --- |
| Организация-соисполнитель проекта | ГОУ ВПО «Липецкий государственный технический университет», МАОУ СОШ №29 г. Липецка, ОАУ С(К)О школа-интернат III-IV вида г. Липецка  |
|  | *название организации* |
| № п/п | Научно-исследовательские мероприятия | Сроки проведения |
|  | Формирование группы школьников для участия в проекте | апрель-июнь 2015 |
|  | Запись школьников в Дистанционную школу | июнь-сентябрь 2015 |
|  | Прикрепление школьников-исследователей к научным руководителям на местах и к научным коллективам  | Июнь-сентябрь 2015 |
|  | Определение индивидуальных тем для исследования | Июнь-сентябрь 2015 |
|  | Составление индивидуальных планов подготовки | Сентябрь 2015 |
|  | Составление планов работы с группой  | Сентябрь 2015 |
|  | Родительское собрание «Цель проекта «Социальный лифт в образование и науку для детей, находящихся в трудной жизненной ситуации» | Сентябрь 2015 |
|  | Консультации по выполнению научно-исследовательских проектов | Июнь-март 2015-2016 |
|  | Проведение ознакомительных посещений научных лабораторий и современных производств НЛМК, ЛКМ, Бекарт Липецк, ОЭЗ | По согласованию в течение года |
|  | Семинар «Проектная деятельность. Основные этапы работы над проектом» | Октябрь 2015 |
|  | Участие в ФОС молодых исследователей «Шаг в будущее, Центральная Россия» | Ноябрь 2015 |
|  | Практическое занятие «Современные возможности презентации научных результатов. Учимся слушать себя и других» | Ноябрь 2015 |
|  | Семинар «Инновации в теоретической и экспериментальной физике» | Декабрь 2015 |
|  | Круглый стол «Лженаука и популяризация научных знаний среди молодежи: поддержка стартапов: от идеи к коммерческой реализации»» | Январь 2016 |
|  | Семинар «Современные возможности презентации научных результатов. Выбор и формулировка гипотезы научного исследования»  | Февраль 2016 |
|  | Участие школьников-исследователей во Всероссийском форуме «Шаг в будущее», в том числе, без доклада, в качестве научной подготовки  | Март 2016 |